# Аналитическая справка о результатах деятельности МОУ ДО ЦДТ "Юность"

# за 2022/2023 учебного года

МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения школьников»

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Болотова Наталия Алексеевна | Заместитель директора по ВР | Общий контроль за ходом мероприятий в рамках реализации программы Оценка и подведение итогов реализации программы Организация реализации программы по Soft skills для обучающихся 7 классов |
| 2 | Маслова Татьяна Владимировна | Заведующая отделом | Проведение занятий по программе по Soft skills для обучающихся 7 классов Апробация для обучающихся 7 класса |
| 3 | Чиркова Галина Владимировна | Педагог-психолог | Проведение занятий по программе по Soft skills для обучающихся 7 классов Апробация для обучающихся 7 класса |
| 4 | Гришина Анна Николаевна | ПДО | Проведение занятий по программе по Soft skills для обучающихся 7 классов Апробация для обучающихся 7 класса |
| 5 | Тестова Елена Борисовна | ПО | Разработка профориентационной игры для обучающихся 5 классов Апробация игры для обучающихся 5 класса |
| 6 | Кокошникова Полина Александровна | ПО | Разработка профориентационной игры для обучающихся 5 классов Апробация игры для обучающихся 5 класса Разработка программы для обучающихся 8 класса |
| 7 | Алиева Виктория Расимовна | ПО | Разработка профориентационной игры для обучающихся 5 классов Апробация игры для обучающихся 5 класса |
| 8 | Баикина Ирина Евгеньевна | ПО | Разработка профориентационной игры для обучающихся 5 классов Апробация игры для обучающихся 5 класса Разработка программы для обучающихся 8 класса |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): нет

2.Описание этапа инновационной деятельности (2022/2023 учебный год)

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка приказа «Об организации работы по проведению профессиональных проб для обучающихся школ г.Ярославля в 2022/2023 учебном году» | Издание Приказа директора МОУ ДО ЦДТ «Юность» от 31.08.2022 №13-02/206 «Об организации работы МОУ ДО ЦДТ Юность" в МРЦ в 2022/2023 учебном году» | Ознакомление педагогических работников – участников МРЦ | Педагогические работники ознакомлены с содержанием приказа |  |
| 2 | Разработка механизма взаимодействия с социальными партнёрами и родителями (законными представителями) семьёй в рамках сопровождения профессионального самоопределения дошкольников | Рассмотрение направлений деятельности по сопровождению профессионального самоопределения школьников, функций педагогических работников, социальных партнёров, родителей (законных представителей) в рамках МРЦ | Определение направлений деятельности педагогических работников. Распределение функциональных обязанностей, заключение договоров с образовательными учреждениями | Определены направления деятельности педагогических работников. Распределены функциональные обязанности. |  |
| 3 | Материальная база организации профессиональных проб | - оформление заявок на приобретение материалов для профессиональных проб - Приобретение необходимых материалов и инструменты |  | Приобретены необходимые материалы и инструменты для проведения профессиональных проб |  |
| 4 | Методическое сопровождение | Корректировка АДООП «Профессиональные пробы» для детей с умственной отсталостью | Внедрение АДООП | АДООП «Профессиональные пробы» разработана и внедрена в действие с обучающимися МСО г.Ярославля |  |
|  |  | Корректировка ДООП для 7 классов по компетенции «Про soft skills» | Участие в деятельности рабочей группы по графику ГЦРО | Проведение занятий |  |
|  |  | Разработка и апробация профориентационного праздника для учащихся 5 классов | Участие в деятельности рабочей группы по графику ГЦРО | Представление материалов по предметам «Русский язык и литература» |  |
|  |  | Подготовка материалов к проведению практической части КПК «Основы профориентационной работы в учреждениях дополнительного образования» | Разработка материалов | Предоставление информации на занятиях 16.12.2022 |  |
| 4 |  | Оказание консультационной помощи педагогами-психологами при разработке программы для обучающихся 8 класса | Уточнение содержания программы | Корректировка содержания материала по программе |  |
| 5 | Организация участия обучающихся в профессиональных пробах | Проведение профессиональных проб для обучающихся 6-х классов | Участие обучающихся 6 класса в профессиональных пробах | С 01.09.2022 г. в рамках МРЦ проводились профессиональные пробы по следующим специальностям: «Специалист по учету музейных предметов»; «Психолог»; «Цветовод»; «Артист-вокалист»; «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». Мероприятие было оформлено в форме игры по станциям, по итогу которой ребята должны были успешно пройти пять проб и заполнить Дневник профессиональных проб |  |
|  |  | Проведение профессиональных проб для обучающихся 7-х классов | Участие обучающихся 7 класса в профессиональных пробах | С 01.09.2022 г. в рамках реализации ДООП «Про sot skills» проводились профессиональные пробы по следующим компетенциям: Работа в условиях неопределенности; Критическое мышление; Эмоциональный интеллект; Креативность; Экологическое мышление. |  |
|  |  | Проведение профориентационной игры для обучающихся 5 классов | Обучающиеся 5 класса | 16 февраля обучающиеся 5 классов средней школы №81 приняли участие в профориентационной игре |  |
| 6 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов | - Методическое сопровождение педагогов - Консультативная работа со старшим методистом ГЦРО Угаровой М.Г. | - Методически грамотное оформление Программы МРЦ в МОУ ДО ЦДТ «Юность» - Качественное проведение профессиональных проб с обучающимися 6 классов - Качественное проведение профессиональных проб с обучающимися 7 классов | - Оформлена Программа МРЦ в МОУ ДО ЦДТ «Юность» - Качественное проведение профессиональных проб для обучающихся 6 классов |  |
|  |  | Организация проведения практической части КПК «Основы профориентационной работы в учреждениях дополнительного образования» | Подготовка помещений и информации для проведения занятий для слушателей КПК | Проведение мероприятий 16.12.2022 |  |
| 7 | Информационное сопровождение МРЦ | Подбор материала для представления информации по проведению профессиональных проб на сайте МОУ ДО ЦДТ «Юность» | Представление информации на сайте МОУ ДО ЦДТ «Юность» | Информация выставлена на сайт |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: ________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:

- наличие готовности администрации МОУ ДО ЦДТ «Юность» и педагогических работников к профессиональной деятельности в рамках МРЦ;

- своевременное и качественное выполнение функций каждого работника, включенного в процесс;

- наличие материальной базы, позволяющей представить профессиональные пробы по профессиям и специальностям;

- готовность руководителей общеобразовательных организаций для совместной деятельности по проведению профессиональных проб;

- наличие необходимого психолого-педагогического сопровождения процесса.

  - Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта: отсутствие дополнительного финансирования на приобретение расходных материалов и улучшение материально-технической базы.

3.Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

Реализуется ДООП «Профессиональные пробы» для обучающихся 6 классов, АДООП «Профессиональные пробы» для обучающихся 6 классов, реализуется ДООП «Про Soft skills» для обучающихся 7 классов, разработана и апробирована профориентационная игра для обучающихся 5 классов, разрабатывается ДООП для обучающихся 8 классов.

За 2022/2023 учебный год около 200 обучающихся МСО г.Ярославля прошли обучение по ДООП «Про Soft skills» на базе МОУ ДО ЦДТ «Юность».

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля

Участие в МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»:

- содействует стремлению профессионального самоопределения обучающихся;

- формирует позитивное отношение к трудовой деятельности;

- обучающиеся знакомятся с потенциальными местами учебы и работы в г. Ярославле и Ярославской области.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

В результате участия в МРЦ отмечен рост профессиональной компетентности педагогов Центра, продолжается укрепление взаимосвязей с образовательными организациями Дзержинского района.

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

Реализация данной программы нашла положительный отклик опрошенных обучающихся - участниках профессиональных проб в МОУ ДО ЦДТ «Юность», по результатам анкетирования педагогов образовательных организаций отмечены положительный педагогический эффект программы и готовность продолжать совместную деятельность в следующем учебном году.

  - Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)  -  31 мая 2023 г. на заседании педагогического совета МОУ ДО ЦДТ "Юность".

Отчет составил(а): Болотова Наталия Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.