**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Интеллектуальные игры как средство развития математических способностей обучающихся младшего школьного возраста

**за I полугодие 2017/2018 учебного года**

**Руководитель проекта Иеромонахов Н.В.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планомреализации проекта | Основное содержаниедеятельности (проведенныемероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать по какойпричине) |
| 1. | Организация семинаров, круглыхстолов по интеллектуальным играмна уровне учреждения.  | Определение общих понятий внедрения интеллектуальных игр в деятельность учреждения | Выработка единого подхода педагогических работников к инновационной деятельности в данном направлении | Создана проектная команда педагогических и руководящих работников |  |
| 2. | Определение степениготовности педагогов объединений физкультурно-спортивной направленности к инновационной деятельности | Анкетирование педагогов | Анализ готовности педагогов к инновационной деятельности | Проведен анализ.Педагоги готовы к инновационной деятельности |  |
| 3. | Подбор диагностических методик по интеллектуальному развитию обучающихся младшего школьного возраста | Анализ имеющихся методик диагностики | Определение методик, отвечающих целям и задачам проекта, эффективных в условиях дополнительного образования | Определен круг диагностических методик |  |
| 4. | Обеспечение методического сопровожденияВнедрения интеллектуальных игр в работу учреждения | Проведение консультаций для педагогов по вопросам освоения игр: шашки, го, рензю | Созданы условия для внедрения интеллектуальных игр в деятельность учреждения | Расширение спектра интеллектуальных игр в учреждении |  |
| 5. | Разработка проектов положений соревнований по интеллектуальным видам спорта для обучающихся младшего школьного возраста Дзержинского района | Разработка положений Фестиваля интеллектуальных игр, Турнира «Русские шашки», праздника «О, спорт, - ты – сила» | Популяризация интеллектуальных видов спорта среди школьников | Определен круг основных мероприятий по реализации проекта на 2-е полугодие 2017-2018 учебного года |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: *изменения не вносились*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил педагог дополнительного образования Иеромонахов Н.В., (4852) 55 15 85