# Промежуточный отчет по реализации проекта МРЦ

«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения школьников»

# за I полугодие 2019/2020 учебного года

# МОУ ДО ЦДТ "Юность"

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка приказа «Об организации работы по проведению профессиональных проб для обучающихся школ г.Ярославля в 2019/2020 учебном году» | Издание Приказа директора МОУ ДО ЦДТ «Юность» «Об организации работы по проведению профессиональных проб для обучающихся школ г.Ярославля в 2019/2020 учебном году» | Ознакомление педагогических работников – участников МРЦ | Педагогические работники ознакомлены с содержанием приказа |  |
| 2 | Разработка механизма взаимодействия с социальными партнёрами и родителями (законными представителями) семьёй в рамках сопровождения профессионального самоопределения дошкольников | Рассмотрение направлений деятельности по сопровождению профессионального самоопределения школьников, функций педагогических работников, социальных партнёров, родителей (законных представителей) в рамках МРЦ | Определение направлений деятельности педагогических работников. Распределение функциональных обязанностей, заключение договоров с образовательными учреждениями | Определены направления деятельности педагогических работников. Распределены функциональные обязанности. |  |
| 3 | Материальная база организации профессиональных проб | - оформление заявок на приобретение материалов для профессиональных проб - Приобретение необходимых материалов и инструменты |  | Приобретены необходимые материалы и инструменты для проведения профессиональных проб |  |
| 4 | Методическое сопровождение | Разработка АДДОП «Профессиональные пробы» для детей с умственной отсталостью | Внедрение АДООП | АДООП «Профессиональные пробы» разработана и внедрена в действие с обучающимися ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №8 имени Э.Н.Макшанцевой» |  |
| 4 | Организация участия обучающихся в профессиональных пробах | Проведение профессиональных проб для обучающихся 6-х классов | Участие обучающихся 6 класса в профессиональных пробах | С 01.10.2019 г. в рамках МРЦ проводились профессиональные пробы по следующим специальностям: «Специалист по учету музейных предметов»; «Психолог»; «Цветовод»; «Дизайн костюма»; «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». Мероприятие было оформлено в форме игры по станциям, по итогу которой ребята должны были успешно пройти пять проб и заполнить Дневник профессиональных проб |  |
| 5 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов | - Методическое сопровождение педагогов - Консультативная работа со старшим методистом ГЦРО Угаровой М.Г. | - Методически грамотное оформление Программы МРЦ в МОУ ДО ЦДТ «Юность» - Качественное проведение профессиональных проб с обучающимися 6 классов | - Оформлена Программа МРЦ в МОУ ДО ЦДТ «Юность» - Качественное проведение профессиональных проб для обучающихся 6 классов |  |
| 6 | Информационное сопровождение МРЦ | Подбор материала для представления информации по проведению профессиональных проб на сайте МОУ ДО ЦДТ «Юность» | Представление информации на сайте МОУ ДО ЦДТ «Юность» | Информация выставлена на сайт |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: ________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составил(а): Болотова Наталия Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.