**Ежегодный отчет о результатах деятельности**

**за 2018/2019 учебный год**

МИП «Организация интерактивной музейной среды в условиях сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования»

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2018/2019 учебный год)**

**Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,**  **квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1 | Болотова Н.А. | Зам.директора по УВР |  |
| 2 | Халявина Ю.В. | Зав.отделом | Методическое сопровождение МИП в ОУ |
| 3 | Янковская Л.В. | Педагог дополнительного образования | Обеспечение сетевого взаимодействия в рамках работы МИП; разработка инновационных материалов; транслирование опыта ОУ |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): сетевое взаимодействие присутсвует

**2.1. Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые**  **результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| 1 | Формирование нормативно-правовой базы | Составление локальных актов Центра в рамках работы в МИП | Разработка локального акта | Сформирован Приказ №156-о/д «Об организации Муниципальной инновационной площадки и Муниципального ресурсного центра в 2018-2019 учебном году» |
| 2 | Запуск новых музейных программ, интерактивных игровых программ, проведение конференции/конкурса | Организация научно-практической конференции по музейной тематике для обучающихся и педагогов ОУ г.Ярославля | Успешное проведение Конференции (разработка Положения о проведении Конференции; организационно-массовая деятельность по подготовке Конференции) | Разработано Положение о проведении Конференции; осуществлена организация проведения Конференции на базе МОУ ДО ЦДТ «Россияне»;  сформирован сборник материалов конференции для размещения на сайте МОУ ДО ЦДТ «Россияне» |
| 3 | Разработка программно-методического обеспечения (образовательные программы по музейной деятельности, интерактивные программы музейной деятельности для организации каникулярного отдыха, положение конференции/конкурса интерактивных музейных технологии | Подготовлена информация о музее МОУ ДО ЦДТ «Россияне» | Выпуск сборника с информацией о музеях | Информация о музее Центра «Гордость моя – Ярославия» вошла в сборник о музеях ОУ |
| 4 | Разработка программно-методического обеспечения (образовательные программы по музейной деятельности, интерактивные программы музейной деятельности для организации каникулярного отдыха, положение конференции/конкурса интерактивных музейных технологии | Разработка уровневого подхода в представлении экспозиций в музее; разработка темы формы представления культурного наследия в музейных экспозициях на примере темы «Политические репрессии в СССР» | Формирование банка данных на основе разработанных материалов; создание временной музейной экспозиции | Разработан материал музейных занятий, включающих два уровня подхода к раскрытию тематики музейной экспозиции; на базе музея «Гордость моя – Ярославия» создана временная экспозиция на тему политических репрессий в советское время «Не предать забвению» |
| 5 | Создать единый информационный ресурс для размещения информации о музеях образовательных организаций города Ярославля | Подготовка информации о музее ОУ, методических рекомендации, документации | Наличие информации о музее ОУ в ссылке на сайте Департамента образования мэрии г.Ярославля | Создан раздел «Музеи образовательных учреждений» на сайте департамента образования мэрии города Ярославля, где размещена информация о существующих музеях образовательных организаций г.Ярославля, методические рекомендации, необходимая для работы музея документация, алгоритм паспортизации музея |

**Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?**

**-**

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности**

Методическое сопровождение проекта; кадровое обеспечение проекта

**2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта**

**…**

1. **Описание результатов инновационной деятельности**

**3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

**1)** налажено сетевое взаимодействиев рамках работы МИП

**2)** разработан разоуровневый подход в представлении музейных экспозициив музее «Гордость моя – Ярославия» на базе МОУ ДО ЦДТ «Россияне»

**3)** в музее «Гордость моя – Ярославия» создана временная экспозиция на тему «Политические репрессии в Советском Союзе»

**4)** педагогами музеев ОУ разработана и опубликована научно-методическая продукция, которая была представлена на городской конференции на базе МОУ ДО ЦДТ «Россияне»

**3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля**

Результаты работы МИП наладили сетевое взаимодействие между музеями ОУ; стал формироваться банк материалов конференций и семинаров в рамках работы МИП; увеличилось количество обучающихся, посещающих музеи ОУ; созданы предпосылки для исследовательской деятельности обучающихся по музейному делу и краеведческому направлению

**3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)**

В качестве материалов, свидетельствующих и о результативности работы МИП, выступили анкеты участников семинаров и конференции.

**3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)**

Презентация опыта инновационной деятельности МОУ ДО ЦДТ «Россияне» в 2018-2019 учебном году в рамках работы МИП существовала на следующих мероприятиях: городской научно-практической конференции «Формы инновационной деятельности в практике музеев образовательных учреждений г.Ярославля» (25 октября 2018 г.); Городском круглом столе «Формы презентации культурно-исторического наследия г.Ярославля» (29 марта 2019 г.).