# Промежуточный отчет по реализации проекта МРЦ

«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения школьников»

# за 2019/2020 учебного года

# МОУ ДО ЦДТ "Юность"

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Болотова Наталия Алексеевна | Заместитель директора по ВР | Общий контроль за ходом мероприятий в рамках реализации программы Оценка и подведение итогов реализации программы |
| 2 | Халявина Юлия Владимировна | Заведующая отделом | Методическое сопровождение по проведению профессиональных проб для обучающихся Проведение занятий модуля программы «Профессиональные пробы» по специальности «Специалист по учету музейных предметов» |
| 3 | Маслова Татьяна Владимировна | Заведующая отделом | Разработка модуля программы «Профессиональные пробы» по специальности «Цветовод» Проведение занятий |
| 4 | Чиркова Галина Владимировна | Педагог-психолог | Разработка модуля программы «Профессиональные пробы» по специальности «Психолог» Проведение занятий |
| 5 | Гришина Анна Николаевна | ПДО | Разработка модуля программы «Профессиональные пробы» по специальности «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» Проведение занятий |
| 6 | Прокопенкова Мария Алексеевна | ПДО | - Проведение занятий модуля программы «Профессиональные пробы» по специальности «Дизайн костюма» |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): нет

2.Описание этапа инновационной деятельности (2019/2020 учебный год)

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка приказа «Об организации работы по проведению профессиональных проб для обучающихся школ г.Ярославля в 2019/2020 учебном году» | Издание Приказа директора МОУ ДО ЦДТ «Юность» «Об организации работы по проведению профессиональных проб для обучающихся школ г.Ярославля в 2019/2020 учебном году» | Ознакомление педагогических работников – участников МРЦ | Педагогические работники ознакомлены с содержанием приказа |  |
| 2 | Разработка механизма взаимодействия с социальными партнёрами и родителями (законными представителями) семьёй в рамках сопровождения профессионального самоопределения дошкольников | Рассмотрение направлений деятельности по сопровождению профессионального самоопределения школьников, функций педагогических работников, социальных партнёров, родителей (законных представителей) в рамках МРЦ | Определение направлений деятельности педагогических работников. Распределение функциональных обязанностей, заключение договоров с образовательными учреждениями | Определены направления деятельности педагогических работников. Распределены функциональные обязанности. |  |
| 3 | Материальная база организации профессиональных проб | - оформление заявок на приобретение материалов для профессиональных проб - Приобретение необходимых материалов и инструменты |  | Приобретены необходимые материалы и инструменты для проведения профессиональных проб |  |
| 4 | Методическое сопровождение | Разработка АДДОП «Профессиональные пробы» для детей с умственной отсталостью | Внедрение АДООП | АДООП «Профессиональные пробы» разработана и внедрена в действие с обучающимися ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №8 имени Э.Н.Макшанцевой» |  |
| 4 | Организация участия обучающихся в профессиональных пробах | Проведение профессиональных проб для обучающихся 6-х классов | Участие обучающихся 6 класса в профессиональных пробах | С 01.10.2019 г. в рамках МРЦ проводились профессиональные пробы по следующим специальностям: «Специалист по учету музейных предметов»; «Психолог»; «Цветовод»; «Дизайн костюма»; «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». Мероприятие было оформлено в форме игры по станциям, по итогу которой ребята должны были успешно пройти пять проб и заполнить Дневник профессиональных проб |  |
| 5 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов | - Методическое сопровождение педагогов - Консультативная работа со старшим методистом ГЦРО Угаровой М.Г. | - Методически грамотное оформление Программы МРЦ в МОУ ДО ЦДТ «Юность» - Качественное проведение профессиональных проб с обучающимися 6 классов | - Оформлена Программа МРЦ в МОУ ДО ЦДТ «Юность» - Качественное проведение профессиональных проб для обучающихся 6 классов |  |
| 6 | Информационное сопровождение МРЦ | Подбор материала для представления информации по проведению профессиональных проб на сайте МОУ ДО ЦДТ «Юность» | Представление информации на сайте МОУ ДО ЦДТ «Юность» | Информация выставлена на сайт |  |
| 7 | Участие в работе группы по разработке программы для обучающихся \ класса по компетенциям (Компетенция – работа в условиях неопределенности) | Подбор материала, предоставление информации в рабочую группу, разработка конспекта занятия | Обсуждение | Информация предоставлена руководителю проекта |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: ________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:

- наличие готовности администрации МОУ ДО ЦДТ «Юность» и педагогических работников к профессиональной деятельности в рамках МРЦ;

- своевременное и качественное выполнение функций каждого работника, включенного в процесс;

- наличие материальной базы, позволяющей представить профессиональные пробы по профессиям и специальностям;

- готовность руководителей общеобразовательных организаций для совместной деятельности по проведению профессиональных проб;

- наличие необходимого психолого-педагогического сопровождения процесса.

  - Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта: отсутствие дополнительного финансирования на приобретение расходных материалов и улучшение материально-технической базы.

3.Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

По результатам проведения профессиональных проб на примере пяти профессий обучающиеся познакомились с содержанием, характером и условиями труда в различных отраслях, получили представление о правилах безопасного поведения в разных сферах труда, развивали интеллектуальные умения по анализу, выводам и сравнению, организационные умения по работе с картами, справочниками, практические умения по работе с разными орудиями труда.

Разработана адаптированная ДООП «Профессиональные пробы», которая реализовывалась с обучающимися ГОУ ЯО Ярославская школа-интернат № 8.

За 2019/2020 учебный год более 400 обучающихся МСО г.Ярославля прошли обучение по ДООП «Профессиональные пробы» на базе МОУ ДО ЦДТ «Юность». В связи с введением режима самоизоляции около 70 обучающихся не закончили обучение по программе

С помощью метода наблюдения собран и обработан материал об особенностях проведения профессиональных проб с детьми с ОВЗ

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля

Участие в МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»:

- содействует стремлению профессионального самоопределения обучающихся;

- формирует позитивное отношение к трудовой деятельности;

- обучающиеся знакомятся с  потенциальными местами учебы и работы в г. Ярославле и Ярославской области.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

В результате участия в МРЦ отмечен рост профессиональной компетентности педагогов Центра, продолжается укрепление взаимосвязей с образовательными организациями Дзержинского района.

3.4.Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

Реализация данной программы нашла положительный отклик опрошенных обучающихся - участниках профессиональных проб в МОУ ДО ЦДТ «Юность», по результатам анкетирования педагогов образовательных организаций отмечены положительный педагогический эффект программы и готовность продолжать совместную деятельность в следующем учебном году.

  - Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)  - не было в связи с разработкой программы для обучающихся 7 класса.

Отчет составил(а): Болотова Наталия Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.