**Отчет по реализации проекта**

«Интеллектуальные игры как средство развития математических способностей обучающихся младшего школьного возраста

**за 2018/2019 учебный год**

**Руководитель проекта Тюленева Ю.В.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом  реализации проекта | Основное содержание  деятельности (проведенные  мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой  причине) |
| 1. | Организация семинаров, круглых  столов по интеллектуальным играм  на уровне учреждения. | Определение общих понятий внедрения интеллектуальных игр в деятельность учреждения | Выработка единого подхода педагогических работников к инновационной деятельности в данном направлении | Создана проектная команда педагогических и руководящих работников |  |
| 2. | Определение степени  готовности педагогов объединений физкультурно-спортивной направленности к инновационной деятельности | Анкетирование педагогов | Анализ готовности педагогов к инновационной деятельности | Проведен анализ.  Педагоги готовы к инновационной деятельности |  |
| 3. | Подбор диагностических методик по интеллектуальному развитию обучающихся младшего школьного возраста | Анализ имеющихся методик диагностики | Определение методик, отвечающих целям и задачам проекта, эффективных в условиях дополнительного образования | Определен круг диагностических методик |  |
| 4. | Обеспечение методического сопровождения  Внедрения интеллектуальных игр в работу учреждения | Проведение консультаций для педагогов по вопросам освоения игр: шашки, го, рензю | Созданы условия для внедрения интеллектуальных игр в деятельность учреждения | Расширение спектра интеллектуальных игр в учреждении |  |
| 5. | Разработка проектов положений соревнований по интеллектуальным видам спорта для обучающихся младшего школьного возраста Дзержинского района и города | Разработка положений Фестиваля интеллектуальных игр, Турнира «Русские шашки», праздника «О, спорт, - ты – сила», «Ход конем», «Ярославский шахматист» | Популяризация интеллектуальных видов спорта среди школьников | Определен круг основных мероприятий по реализации проекта полугодие 2018-2019 учебный год |  |
| 6. | Создана ресурсная база (нормативно – правовая, кадровая, организационно – педагогическая, методическая, материально – техническая, информационная) | Разработка программно – плановой документации, создание локальных актов, работа с кадрами, приобретение шахматного инвентаря, компьютерной программы по шахматам, работа сайта | - сформирована ресурсная база, повысилась эффективность использования ресурсов  - сформирована команда по обеспечению проекта  - разработана система мероприятий по выявлению, сопровождению и поддержке детей, проявляющие особые способности  - увеличесние доли обучающихся, занимающихся шахматами, выполнившие разряды и участвующие в соревнованиях по шахматам разного уровня | - создание клуба интеллектуальных видов игр «КИВИ»  - проведение мероприятий по шахматам районного и городского уровней  - создание эффективной системы развития интеллектуальных видов спорта |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: *изменения не вносились*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Описание результатов инновационной деятельности**

**3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

**1)** налажено сетевое взаимодействиев рамках работы МИП

**2)** создание эффективной системы развития интеллектуальных видов спорта

**3)** создана база организационно – педагогических и методических ресурсов

**4)** реализация проекта «Клуб интеллектуальных видов игр «КИВИ»

**5)** проект стал центром социально – культурной активности и интеллектуального развития района, города

**3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля**

Результаты работы МИП наладили сетевое взаимодействие между образовательными учреждениями города; стал формироваться банк материалов конференций и семинаров в рамках работы МИП; увеличилось количество обучающихся, занимающихся шахматами, участвующих в соревнованиях разного уровня по шахматам; создан клуб интеллектальных видов игр «КИВИ», единственный в городе

**3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**

Увеличился контингент, обучающихся по ДООП по шахматам, количество детей, участвующих в соревнованиях. Центр стал известен в городе,

как площадка проведения районных, городских этапов Всероссийских соревнований «Белая ладья», городских соревнований «Ход конем» в целях выявления одаренных детей в области шахмат

**3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)**

В качестве материалов, свидетельствующих и о результативности работы МИП, выступили анкеты участников семинаров, методических объединений, положительные отзывы образовательных организаций – участниц соревнований

**3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)**

Презентация опыта инновационной деятельности МОУ ДО ЦДТ «Россияне» в 2018-2019 учебном году в рамках работы МИП существовала на следующих мероприятиях:

- Рейтинговый турнир по шахматам «Ярославский шахматист» (4, 5 ноября 2018 г.)

- Турнир по шахматам «Ярославский шахматист» «Зима – 2019» (26, 27 января 2019 г.)

- Турнир по шахматам «Ярославский шахматист» «Весна – 2019» (13, 14 апреля 2019 г.)

-Шахматный турнир, посвященный Дню защиты детей (29, 30, 31 мая 2019 г.)

- Соревнования по быстрым шахматам «Ход конем» (20 апреля 2019 г.)

- Командное первенство среди школ Кировского района муниципального этапа Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» первый отборочный этап (7 декабря 2018 г.)

- Командное первенство среди школ Дзержинского района муниципального этапа Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» первый отборочный этап (5 декабря 2018 г.)

Отчет составил заведующий физкультурно – спортивным отделом Тюленева Ю.В. (4852) 55 15 85