- Итоговый отчет по реализации проекта

- МИП «Организация интерактивной музейной среды в условиях сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования»

- (название проекта)

- за 2019/2020 учебный год

- Учреждение МОУ ДО ЦДТ «Юность»

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование нормативно-правовой базы. | Составление приказов департамента образования Мэрии города Ярославля в рамках работы в МИП. | Разработка и принятие приказов департамента образования Мэрии города Ярославля в рамках работы в МИП. | Сформирован Приказ департамента образования Мэрии города Ярославля № 01-05/609 от 30.07.2019 «О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки, муниципального ресурсного центра, муниципальной стажировочной площадки образовательным учреждениям на 2019/2020 учебный год» Сформирован приказ департамента образования Мэрии города Ярославля № 01-05/717 от 30.08.2019 «О внесении изменений в приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 30.07.2019 № 01-05/609» | - |
| 2 | Запуск новых музейных программ, интерактивных игровых программ. | Разработка новой музейной интерактивной программы «История Ярославского края». | Способствует повышению качества, привлекательности музея в УДО, повышению эффективности и результативности воспитательного и образовательного процесса в УДО. | Разработка и успешное внедрение новой музейной интерактивной программы способствовало повышению качества, привлекательности музея в УДО, повышению эффективности и результативности воспитательного и образовательного процесса в УДО. | - |
| 3 | Участие в заочном конкурсе методических материалов образовательных организаций Ярославской области "Палитра музейной педагогики" | Подготовка конкурсной работы для участия заочном конкурсе методических материалов образовательных организаций Ярославской области "Палитра музейной педагогики" |  | Конкурсная работа набрала 120 баллов, заняла 19 место. |  |
| 4 | Участие в заседании методического объединения педагогов Ярославской области краеведческого профиля. | Представление своего опыта разработки и реализации краеведческих проектов. |  | Сертификат участника. |  |
| 5 | Организация итогового мероприятия с элементами экскурсии «Параскева-пятница» по проекту «Народные традиции: от поколения к поколению» | Подготовка и проведение совместного мероприятия обучающихся с родителями «Параскева-пятница» в рамках проекта «Народные традиции: от поколения к поколению» | Способствует формированию духовно-нравственной личности ребенка посредством возрождения народных традиций. | Успешное проведение мероприятия «Параскева-пятница», способствующего формированию духовно-нравственной личности ребенка посредством возрождения народных традиций. |  |
| 6 | Привнесение интерактивного компонента. | В экспозиции «Русская изба» в экспонат прялка привнесен интерактивный компонент для повышения эффективности и результативности воспитательного и образовательного процесса УДО. | Способствует повышению качества, привлекательности музея в УДО, повышению эффективности и результативности воспитательного и образовательного процесса в УДО. | Привнесение интерактивного компонента в экспозицию способствовало повышению качества, привлекательности музея в УДО, повышению эффективности и результативности воспитательного и образовательного процесса в УДО. |  |
| 7 | Организация совместного мероприятия обучающихся с родителями «Осенины» с элементами экскурсии в рамках проекта «Народные традиции: от поколения к поколению» | Подготовка и проведение совместного мероприятия обучающихся с родителями «Осенины» в рамках проекта «Народные традиции: от поколения к поколению» | Способствует формированию духовно-нравственной личности ребенка посредством возрождения народных традиций. | Успешное проведение мероприятия «Осенины», способствующего формированию духовно-нравственной личности ребенка посредством возрождения народных традиций. |  |
| 8 | Разработка проекта городского мероприятия по музеям МСО. | Городская командная игра «Музей как открытие». | Активизация патриотического воспитания молодого поколения, формирования краеведческих знаний обучающихся, приобщения детей и подростков к духовно-нравственному, культурному и природному наследию Ярославского края с использованием музейно-образовательной среды. | Положение о проведении Городской командной игры «Музей как открытие». |  |
| 9 | Организация и проведение совместного с ДЭЦ «Родник» и А. Б. Захаровой-Крицкой рождественского представления в музее «Гордость моя –Ярославия». | Фольклорная театрализованная деятельность. | Знакомство детей с историей праздника Рождества на Руси, приобщение к народным традициям через совместную фольклорную театрализованную деятельность. |  |  |
| 10 | Городской смотр-конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию в городе Ярославле в 2019 году | Подготовка конкурсной работы для участия в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию в городе Ярославле в 2019 году. |  | Сертификат участника |  |
| 11 | Участие в семинаре Центра детского и юношеского туризма и экскурсий «Актуальные практики вовлечения обучающихся в изучение военной истории России» | Краткий обзор тематики конкурса активистов музеев образовательных организаций и информационных источников. |  | Сертификат участника |  |
| 12 | Участие в заседании методического объединения педагогов Ярославской области краеведческого профиля. | Подведение итогов работы МО за 2019 год, представление актуальных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ краеведческой тематики. |  | Сертификат участника |  |
| 13 | Видеоэкскурсия «Ах, ты русская изба» и видео мастер-класса по изготовлению традиционной народной куклы «Вербница». |  |  | Успешная демонстрация видеоэкскурсии и мастер-класса. |  |
| 14 | Создание экспозиции «Народные игрушки и обереги». | Разработка уровневого подхода в представлении экспозиций в музее | Формирование банка данных на основе разработанных материалов | Разработан материал музейных занятий, включающих два уровня подхода к раскрытию тематики музейной экспозиции |  |
| 15 | Видеоэкскурсия «Тайны старины ярославской» и мастер-класс по ткачеству на дощечках «Волшебный поясок». |  |  | Успешная демонстрация видеоэкскурсии и мастер-класса. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составила: Ежгурова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования.